## Blad1
| Datum | Start | Einde | Plaats | Categorie | Omschrijving | Opmerkingen | #uren | Tot # uren
Voorbereiding |  |  |  |  | Python leren | Online leren van Python |  | 25:00 | 25:00 | 25 | Totaal aantal uren:
Week 6 | Wo 22/03/2017 | 15:45 | 17:45 | Campus | Projectwerk | Inleidingsles en eerste brainstormsessie over het project | Verplichte contacturen | 2:00 | 3:00 | 9.25 | 90.75
| Zo 26/03/2017 | 14:30 | 15:30 | Thuis | Administratie | Installeren Pycharm, connecteren met Github |  | 1:00
Week 7 | Wo 29/03/2017 | 15:45 | 17:45 | Campus | Projectwerk | Tweede brainstormsessie | Verplichte contacturen | 2:00 | 2:00 | 2
Paasverlof | Ma 10/04/17 | 14:00 | 18:15 | Thuis | Projectwerk | Gezamenlijk uitwerken van het concept en klassendiagram |  | 4:15 | 18:00 | 18 | Jelle Hamerlinck
|  | 19:45 | 21:45 | Thuis | Projectwerk | Gezamenlijk uitwerken van het concept en klassendiagram |  | 2:00
| Di 11/04/17 | 14:00 | 18:30 | Thuis | Projectwerk | Maken use case diagram en ontwerpen + implementatie progression algoritme |  | 4:30
|  | 20:00 | 23:00 | Thuis | Projectwerk | Algoritmes testen en logboek aanvullen |  | 3:00
| Do 13/04/17 | 14:30 | 18:45 | Thuis | Projectwerk | Testen en aanvullen events |  | 4:15
Week 8 | Wo 19/04/17 | 13:30 | 17:45 | Campus | Projectwerk | Definities analysedocument, parametertree | Verplichte contacturen | 4:15 | 7:45 | 7.75
| Do 20/04/17 | 20:00 | 21:00 | Thuis | Projectwerk | Afwerken parametertree |  | 1:00
| Za 22/04/17 | 9:00 | 11:30 | Thuis | Projectwerk | Beginnen met opslaan en laden |  | 2:30
Week 9 | Ma 24/04/17 | 14:30 | 18:00 | Thuis | Projectwerk | Afwerken opslaan en laden |  | 3:30 | 7:45 | 7.75
| Wo 26/04/17 | 14:30 | 17:45 | Campus | Projectwerk | Beknotte gebruikersmanual schrijven | Verplichte contacturen | 3:15
| Vr 28/04/17 | 17:45 | 18:45 | Trein | Projectwerk | Beknotte gebruikersmanual schrijven |  | 1:00
Week 10 | Wo 03/05/17 | 13:30 | 17:45 | Campus | Projectwerk | Beknotte gebruikersmanual schrijven | Verplichte contacturen | 4:15 | 6:45 | 6.75
| Vr 05/05/17 | 20:30 | 21:45 | Thuis | Projectwerk | Toevoegen van extra geluidseffecten voor disasters |  | 1:15
| Za 06/05/17 | 10:00 | 11:15 | Thuis | Projectwerk | Debugging |  | 1:15
Week 11 | Wo 10/05/17 | 13:30 | 17:45 | Campus | Projectwerk | Simulatie afwerken en voorbereiden voor .exe file | Verplichte contacturen | 4:15 | 6:45 | 6.75
| Vr 12/05/17 | 14:00 | 16:30 | Thuis | Projectwerk | Updaten van manual naar huidige versie van de simulatie |  | 2:30
Week 12 | Wo 17/05/17 | 13:30 | 16:00 | Campus | Demo | Voorstelling project |  | 2:30 | 7:30 | 7.5
| Vr 19/05/17 | 13:00 | 18:00 | Thuis | Projectwerk | Laatste volledige controle verslag |  | 5:00