## Logboek MIP
| Datum | Start | Einde | Plaats | Categorie | Omschrijving | Opmerkingen | #uren |  | Tot # uren
Python |  | 0:00 | 15:00 | Thuis | Python leren | Python leren met Dodona | Verplichte opdracht | 15:00 | 15 | 15 | Totaal aantal uren:
Week 1 | Wo 22/03/2017 | 15:45 | 17:45 | Campus | Projectwerk | Inleidingsles en eerste brainstormsessie over het project | Verplichte contacturen | 2:00 | 2 | 2 |  | 92.475
Week 2 | Wo 29/03/2017 | 15:45 | 17:45 | Campus | Projectwerk | Verder nadenken over analyses en diagrammen | Verplichte contacturen | 2:00 | 2 | 36.075
| Ma 10/04/2017 | 14:00 | 16:27 | Thuis | Projectwerk | Analyse en diagrammen uitwerken | Thuiswerk | 2:27 | 2.45
|  | 19:30 | 21:30 |  |  |  |  | 2:00 | 2
| Di 11/04/2017 | 14:00 | 17:36 | Thuis | Projectwerk | Klassediagram maken in Visual Paradigm | Thuiswerk | 3:36 | 3.6
|  | 19:20 | 22:48 |  |  | Use-case diagram en analyse document maken |  | 3:28 | 3.4667
| Wo 12/04/2017 | 13:35 | 16:15 | Thuis | Projectwerk | Events bedenken | Thuiswerk | 2:40 | 2.6667
|  | 19:20 | 22:00 |  |  | Klasse Event maken |  | 2:40 | 2.6667
Week 4 | Do 13/04/2017 | 13:45 | 17:50 | Thuis | Projectwerk | Klasse StarSystem deels afgewerkt | Thuiswerk | 4:05 | 4.0083
|  | 19:25 | 21:00 |  |  | Klasse StarSystem deels afgewerkt |  | 1:35 | 1.5833
| Vr 14/04/2017 | 9:00 | 10:30 | Thuis | Projectwerk | Formules zitten uitproberen en aanpassen | Thuiswerk | 1:30 | 1.5
|  | 14:00 | 15:45 |  |  | Methode voor focus geschreven |  | 1:45 | 1.75
|  | 20:00 | 23:23 |  |  | Klein foutje eruit gehaald |  | 3:23 | 3.3833
| Za 15/04/2017 | 10:00 | 11:00 | Thuis | Projectwerk | Code wat gestructureerd | Thuiswerk | 1:00 | 1
|  | 14:00 | 16:00 |  |  | Formules afgewerkt an namen voor planeten toegevoegd |  | 2:00 | 2
|  | 20:30 | 22:30 |  |  | Helpen met implementatie GUI |  | 2:00 | 2
| Ma 17/04/2017 | 15:30 | 17:30 | Thuis | Projectwerk | Achtegrond toegevoegd en knop next turn laten werken | Thuiswerk | 2:00 | 2 | 18.65
|  | 19:00 | 20:23 |  |  | Progressbar laten veranderen en life quality formule verbeterd |  | 1:23 | 1.3833
| Wo 19/04/2017 | 13:30 | 17:45 | Campus | Projectwerk | GUI verbeteren door verandering van variabelen te tonen en het tonen van message te verbeteren | Verplichte contacturen | 4:15 | 4.25
| Do 20/04/2017 | 18:18 | 20:10 | Thuis | Projectwerk | "Turns" in Gui toegevoegd en music toegevoegd | Thuiswerk | 1:52 | 1.8667
Week 5 | Vr 21/04/2017 | 18:30 | 20:17 | Thuis | Projectwerk | Sound-effects toegevoegd | Thuiswerk | 1:47 | 1.7833
| Za 22/04/2017 | 12:30 | 15:30 | Thuis | Projectwerk | Sound-effects toegevoegd voor breakthroughs | Thuiswerk | 3:00 | 3
|  | 20:30 | 21:52 | Thuis |  | Proberen om achtergronden te maken voor GUI |  | 1:22 | 1.3667
Week 6 | Ma 24/04/2017 | 13:00 | 15:00 | Thuis | Projectwerk | Achtergronden aan het eindscherm toegevoegd | Thuiswerk | 2:00 | 2 | 20.75
|  | 21:00 | 22:00 |  |  | Muziek toegevoegd en laten loopen en fromattering voor getallen toegvoegd |  | 1:00 | 1
| Wo 26/04/2017 | 13:30 | 17:45 | Campus | Projectwerk | Auto next turn knop toegevoegd en geholpen met probleem bij het eindescherm | Verplicht contacturen | 4:15 | 4.25
| Do 27/04/2017 | 19:00 | 20:00 | Thuis | Projectwerk | Muziek en afbeelding aan het startscherm toegevoegd | Thuiswerk | 1:00 | 1
| Za 29/30/2017 | 10:00 | 11:00 | Thuis | Projectwerk | Bugs gefixed voor loaden, loaden gaat nu op startscherm en huidig jaartal toegevoegd | Thuiswerk | 1:00 | 1
|  | 19:44 | 20:44 |  |  | Mute voor sounds en geluid toegevoegd |  | 1:00 | 1
Week 7 | Wo 03/05/2017 | 13:30 | 17:45 | Campus | Projectwerk | Bugs eruit gehaald en gekeken hoe het moet worden omgezet naar exe bestand | Verplichte contacturen | 4:15 | 4.25
|  | 19:00 | 21:00 | Thuis |  | Proberen om code om te zetten naar .exe bestand |  | 2:00 | 2
Week 8 | Wo 10/05/2017 | 13:30 | 17:45 | Campus | Projectwerk | Finale aanpassingen aan bestanden en exeop schijf zetten | Verplichte contacturen | 4:15 | 4.25